## WBS
WBS ID | Phase | 工程 | 区分 | 大分類 | タスク名 | 内容 | 状態 | 優先度 | 担当 | 想定作業日数 | 計画開始日 | 計画終了日 | 実績開始日 | 実績終了日 | 進捗率 | 前提WBS | 成果物 | 完了条件 | 備考 | Wave | Task/Milestone | 見積単位
0-1 | Phase 0 | プロジェクト準備 | 実績 | 方針 | 開発目的整理 | 実務で不足している新規開発・設計・実装・テスト・CI/CD・AWS等の経験を個人開発で補う目的を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% |  | プロジェクト方針 | 開発目的が明文化されている |  |  | Task
0-2 | Phase 0 | プロジェクト準備 | 実績 | 体制 | AI開発体制整理 | ChatGPT / Claude / Gemini / Copilotの役割を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 0-1 | AI役割分担 | 各AIの担当領域が明確 |  |  | Task
0-3 | Phase 0 | プロジェクト準備 | 実績 | 計画 | 開発プロセス策定 | 企画からリリース・振り返りまでのPhase構成を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 0-1,0-2 | 開発工程 | Phase構成が確定 |  |  | Task
1-1 | Phase 1 | 開発環境構築 | 実績 | 環境確認 | ローカル環境確認 | Windows / VS Code / Git等の現状を確認 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 0-3 | 環境設定 / docs/development-environment.md | 環境構築・動作確認・記録が完了 |  |  | Task
1-2 | Phase 1 | 開発環境構築 | 実績 | 学習 | Docker / Dev Container理解 | Docker・Image・Container・Dockerfile・Dev Containerの役割を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 1-1 | 環境設定 / docs/development-environment.md | 環境構築・動作確認・記録が完了 |  |  | Task
1-3 | Phase 1 | 開発環境構築 | 実績 | 設計 | Dev Container設計 | Dockerfile / devcontainer.jsonの構成を設計 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 1-2 | 環境設定 / docs/development-environment.md | 環境構築・動作確認・記録が完了 |  |  | Task
1-4 | Phase 1 | 開発環境構築 | 実績 | 構築 | Dev Container構築 | VS Code Dev ContainerでJava開発環境を構築 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 1-3 | 環境設定 / docs/development-environment.md | 環境構築・動作確認・記録が完了 |  |  | Task
1-5 | Phase 1 | 開発環境構築 | 実績 | 構築 | Spring Boot環境構築 | Java 21 / Spring Boot / Maven Wrapper環境を構築 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 1-4 | 環境設定 / docs/development-environment.md | 環境構築・動作確認・記録が完了 |  |  | Task
1-6 | Phase 1 | 開発環境構築 | 実績 | 構築 | GitHub連携 | Git / GitHub接続・初回push | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 1-5 | 環境設定 / docs/development-environment.md | 環境構築・動作確認・記録が完了 |  |  | Task
1-7 | Phase 1 | 開発環境構築 | 実績 | 検証 | Hello World動作確認 | Spring Bootアプリの起動確認 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 1-6 | 環境設定 / docs/development-environment.md | 環境構築・動作確認・記録が完了 |  |  | Task
1-8 | Phase 1 | 開発環境構築 | 実績 | ナレッジ | 環境構築トラブル対応 | 発生したトラブルの原因・対応・再発防止を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 1-7 | 環境設定 / docs/development-environment.md | 環境構築・動作確認・記録が完了 |  |  | Task
1-9 | Phase 1 | 開発環境構築 | 実績 | 文書化 | 環境構築ドキュメント | development-environment.mdを作成・更新 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 1-8 | 環境設定 / docs/development-environment.md | 環境構築・動作確認・記録が完了 |  |  | Task
2-1 | Phase 2 | 企画 | 実績 | 企画 | 課題整理 | メモ整理が面倒というユーザー課題を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 1-9 | 企画資料 / MVP定義 | 企画・MVPの判断事項が確定 |  |  | Task
2-2 | Phase 2 | 企画 | 実績 | 企画 | サービスコンセプト策定 | 「放り込むだけAI整理ツール」のコンセプトを策定 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 2-1 | 企画資料 / MVP定義 | 企画・MVPの判断事項が確定 |  |  | Task
2-3 | Phase 2 | 企画 | 実績 | 企画 | コア体験整理 | 入力→AI整理→ユーザー判断の基本体験を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 2-2 | 企画資料 / MVP定義 | 企画・MVPの判断事項が確定 |  |  | Task
2-4 | Phase 2 | 企画 | 実績 | 企画 | 企画原則策定 | 原文不変・AI推測とユーザー確定の区別・最小限修正等を策定 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 2-3 | 企画資料 / MVP定義 | 企画・MVPの判断事項が確定 |  |  | Task
2-5 | Phase 2 | 企画 | 実績 | MVP | MVPスコープ整理 | MVP対象機能・対象外を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 2-4 | 企画資料 / MVP定義 | 企画・MVPの判断事項が確定 |  |  | Task
2-6 | Phase 2 | 企画 | 実績 | 企画 | リスク・将来構想整理 | MVP後拡張と主要リスクを整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 2-5 | 企画資料 / MVP定義 | 企画・MVPの判断事項が確定 |  |  | Task
3-1 | Phase 3 | 要件定義 | 実績 | 要件 | 機能要件定義 | メモ・整理・再整理等の機能要件を定義 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 2-6 | 要件定義成果物 | 要件レビューまで完了 |  |  | Task
3-2 | Phase 3 | 要件定義 | 実績 | 要件 | 非機能要件定義 | セキュリティ・性能・運用等を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 3-1 | 要件定義成果物 | 要件レビューまで完了 |  |  | Task
3-3 | Phase 3 | 要件定義 | 実績 | 要件 | ユーザーストーリー整理 | 主要利用シナリオを整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 3-2 | 要件定義成果物 | 要件レビューまで完了 |  |  | Task
3-4 | Phase 3 | 要件定義 | 実績 | 要件 | 受入条件整理 | MVPの受入条件を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 3-3 | 要件定義成果物 | 要件レビューまで完了 |  |  | Task
3-5 | Phase 3 | 要件定義 | 実績 | 要件 | 異常系・制約整理 | AI失敗・競合・削除等の制約を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 3-4 | 要件定義成果物 | 要件レビューまで完了 |  |  | Task
3-6 | Phase 3 | 要件定義 | 実績 | レビュー | 要件レビュー | Claude等によるレビューと修正反映 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 3-5 | 要件定義成果物 | 要件レビューまで完了 |  |  | Task
4-1 | Phase 4 | システム全体設計 | 実績 | 技術 | 技術スタック設計 | Java / Spring Boot等の技術スタックを整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 3-6 | アーキテクチャ設計 / ADR等 | Phase 5へ進める状態 |  |  | Task
4-2 | Phase 4 | システム全体設計 | 実績 | 構成 | アーキテクチャ設計 | モジュラーモノリス + AI Service分離を設計 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 4-1 | アーキテクチャ設計 / ADR等 | Phase 5へ進める状態 |  |  | Task
4-3 | Phase 4 | システム全体設計 | 実績 | 非同期 | 非同期処理方針 | メモ保存とAI整理を分離 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 4-2 | アーキテクチャ設計 / ADR等 | Phase 5へ進める状態 |  |  | Task
4-4 | Phase 4 | システム全体設計 | 実績 | 認証 | 認証方針 | Session + Cookie等の方針を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 4-3 | アーキテクチャ設計 / ADR等 | Phase 5へ進める状態 |  |  | Task
4-5 | Phase 4 | システム全体設計 | 実績 | AI境界 | AI Service境界設計 | Spring Boot ⇔ AI Service間の内部APIキー方式等を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 4-4 | アーキテクチャ設計 / ADR等 | Phase 5へ進める状態 |  |  | Task
4-6 | Phase 4 | システム全体設計 | 実績 | レビュー | 全体レビュー | Phase 5開始条件を確認 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 4-5 | アーキテクチャ設計 / ADR等 | Phase 5へ進める状態 |  |  | Task
5-1 | Phase 5 | 基本設計 | 実績 | DB | DB基本設計 | users / memos / organizations / memo_organizations / ai_processes等を設計 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 4-6 | database-design.md / api-design.md / screen-design.md / phase5-summary.md | Phase 5完了判定済み |  |  | Task
5-2 | Phase 5 | 基本設計 | 実績 | API | API基本設計 | メモ・整理・再整理・採用API等を設計 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 5-1 | database-design.md / api-design.md / screen-design.md / phase5-summary.md | Phase 5完了判定済み |  |  | Task
5-3 | Phase 5 | 基本設計 | 実績 | 画面 | 画面設計 | Home / メモ詳細 / 整理構造編集画面等を設計 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 5-2 | database-design.md / api-design.md / screen-design.md / phase5-summary.md | Phase 5完了判定済み |  |  | Task
5-4 | Phase 5 | 基本設計 | 実績 | 状態管理 | 状態・競合設計 | CURRENT / AI_SUGGESTED / proposed_result等の状態・競合を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 5-3 | database-design.md / api-design.md / screen-design.md / phase5-summary.md | Phase 5完了判定済み | Phase 6でproposed_result方式へ反映済み |  | Task
5-5 | Phase 5 | 基本設計 | 実績 | 検索 | 検索仕様補足 | 検索対象はCURRENTのみ等を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 5-4 | database-design.md / api-design.md / screen-design.md / phase5-summary.md | Phase 5完了判定済み |  |  | Task
5-6 | Phase 5 | 基本設計 | 実績 | レビュー | Phase 5総合レビュー | DB / API / 画面 / サマリを横断レビュー | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 5-5 | database-design.md / api-design.md / screen-design.md / phase5-summary.md | Phase 5完了判定済み |  |  | Task
5-7 | Phase 5 | 基本設計 | 実績 | 確定 | Phase 5成果物確定 | レビュー反映後の成果物を確定 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 5-6 | database-design.md / api-design.md / screen-design.md / phase5-summary.md | Phase 5完了判定済み | Phase 5完了: 2026-09-02 |  | Task
6-1 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | 全体 | 詳細設計全体方針整理 | Phase 6の進め方・責務分離方針を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 5-7 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-2 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | memo | Memo詳細設計 | MemoService・更新/削除・content_updated_at・排他制御を詳細化 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 6-1 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-3 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | organization | Organization詳細設計 | OrganizationService・QueryService・MemoOrganization系の責務を詳細化 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 6-2 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-4 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | ai | AI主要クラス責務整理 | AiProcessService / AiResultService / AiServiceClient / 上位UseCaseの責務を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 6-3 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-5 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | ai | AiServiceClient詳細設計 | 内部APIキー・Timeout・例外階層・通信境界を詳細化 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 6-4 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-6 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | ai | AiResultService詳細設計 | INITIAL / REORGANIZE結果解釈・提案判断・CURRENT反映を詳細化 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 6-5 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-7 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | ai | AiProcessService詳細設計 | 状態遷移・proposal・FIFO・残留PROCESSING回復を詳細化 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 6-6 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-8 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | Transaction | トランザクション・排他制御確定 | READ_COMMITTED・memo悲観ロック・3秒待ち・Tx境界を確定 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 6-7 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-9 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | 状態管理 | proposal / outdated / CURRENT来歴確定 | proposed_result方式・ai_process_id来歴・outdated基準を確定 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 6-8 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-10 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | 反映 | Phase 5成果物へ詳細設計反映 | DB / API / 画面 / Phase 5 summaryへPhase 6確定事項を反映 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 6-9 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-11 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | レビュー | Claude最終完了レビュー | 10成果物を横断レビューしCritical/High/Medium/Lowを確認 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 6-10 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-12 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | レビュー | Gemini技術成立性レビュー | Java / Spring Boot / PostgreSQLでの実装可能性を確認 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 6-11 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-13 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | 修正 | 最終レビュー指摘反映 | 循環依存・CURRENT来歴・上位UseCase等の指摘を最終成果物へ反映 | 完了 | High | PO + AI支援 | [5 empty] | 100% | 6-12 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 |  |  | Task
6-14 | Phase 6 | 詳細設計 | 実績 | 確定 | Phase 6成果物・完了記録確定 | 10ファイルとphase6-summary.mdを正式版として確定 | 完了 | High | PO + AI支援 |  |  |  |  | 2026-10-07 | 100% | 6-13 | Phase 6 詳細設計成果物 / phase6-summary.md | Phase 7へ進める状態 | Phase 6正式完了: 2026-10-07 |  | Task
7-1 | Phase 7 | 実装タスク分解 | 実績 | 分解 | 実装単位洗い出し | Phase 6設計から実装単位を洗い出し、既存WBSとの差分を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 6-14 | 個人開発_WBS_v0.3.xlsx / phase7-summary.md | Phase 8 Wave 0-Aへ着手可能 |  |  | Task | 1日=4h
7-2 | Phase 7 | 実装タスク分解 | 実績 | 依存 | 実装依存関係整理 | Memo / Organization / AiProcess / AiResult / Client / UseCaseの依存関係を整理 | 完了 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 7-1 | 個人開発_WBS_v0.3.xlsx / phase7-summary.md | Phase 8 Wave 0-Aへ着手可能 |  |  | Task | 1日=4h
7-3 | Phase 7 | 実装タスク分解 | 実績 | 順序 | 実装順序決定 | ハイブリッド方式とWave順序を確定 | 完了 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 7-2 | 個人開発_WBS_v0.3.xlsx / phase7-summary.md | Phase 8 Wave 0-Aへ着手可能 |  |  | Task | 1日=4h
7-4 | Phase 7 | 実装タスク分解 | 実績 | 管理 | 実装タスク化 | Phase 8のWave・Issue単位・Milestoneを具体化 | 完了 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 7-3 | 個人開発_WBS_v0.3.xlsx / phase7-summary.md | Phase 8 Wave 0-Aへ着手可能 |  |  | Task | 1日=4h
7-5 | Phase 7 | 実装タスク分解 | 実績 | 完了条件 | Definition of Done確定 | 共通DoD・Developer Test・Wave記録・Milestone完了条件を定義 | 完了 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 7-4 | 個人開発_WBS_v0.3.xlsx / phase7-summary.md | Phase 8 Wave 0-Aへ着手可能 |  |  | Task | 1日=4h
7-6 | Phase 7 | 実装タスク分解 | 実績 | レビュー | 実装開始レビュー | Claudeによるタスク漏れ・依存・順序・実装開始条件レビュー | 完了 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 7-5 | 個人開発_WBS_v0.3.xlsx / phase7-summary.md | Phase 8 Wave 0-Aへ着手可能 |  |  | Task | 1日=4h
7-7 | Phase 7 | 実装タスク分解 | 実績 | 確定 | Phase 7成果物確定 | レビュー指摘を反映しWBS v0.3・phase7-summaryを確定 | 完了 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  | 2026-10-07 | 100% | 7-6 | 個人開発_WBS_v0.3.xlsx / phase7-summary.md | Phase 8 Wave 0-Aへ着手可能 | Phase 7正式完了: 2026-10-07 |  | Task | 1日=4h
8-0A-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 認証 | 認証・ユーザー基盤の実装前確認 | Session + Cookie、ログインユーザー解決、所有者404の実装範囲をPhase 5/6設計と照合 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 7-7 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0a-foundation-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-A | Task | 1日=4h
8-0A-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | テスト基盤 | テストDB方式確定 | Developer Testで実PostgreSQLを使う方式を確定しDev Container/Docker接続を確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-0A-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0a-foundation-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-A | Task | 1日=4h
8-0A-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 時刻 | 時刻源・精度ルール確定 | created_at / content_updated_atはロック取得後に採番し、時刻源・精度・比較演算子を確定 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-0A-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0a-foundation-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-A | Task | 1日=4h
8-0A-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | DB | organization一意制約DDL確定 | root/childを含むnormalized_name一意制約をPostgreSQL向けに確定 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 8-0A-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0a-foundation-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-A | Task | 1日=4h
8-0A-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | DB | proposed_result JSONマッピング方式確定 | PostgreSQL jsonbとHibernateのマッピング方式を確定 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 8-0A-04 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0a-foundation-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-A | Task | 1日=4h
8-0A-06 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Migration | Migration運用ルール確定 | M1以降は適用済みMigrationを書き換えず新規Migrationを追加するルールを確定 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 8-0A-05 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0a-foundation-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-A | Task | 1日=4h
8-0A-07 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 環境 | Docker Compose構成確認 | Spring Boot / PostgreSQL / AI Serviceのローカル構成と接続方針を確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 8-0A-06 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0a-foundation-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-A | Task | 1日=4h
8-M0A | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Milestone | Wave 0-A完了 | Wave 1開始前の技術前提を確定 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0 |  |  |  |  | 0% | 8-0A-07 | phase8-wave0a-foundation-decisions.md | Wave 1開始条件を満たす |  | Wave 0-A | Milestone | —
8-1-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 基盤 | DB環境・Migration基盤構築 | PostgreSQL接続とMigration実行基盤を構築 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-M0A | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave1-foundation.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 1 | Task | 1日=4h
8-1-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | DB | 初期Schema / Migration実装 | users / memos / organizations / memo_organizations / ai_processes と制約・INDEXを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 8-1-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave1-foundation.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 1 | Task | 1日=4h
8-1-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Entity | Entity / Enum実装 | 主要Entityとprocess type / status / relation type等のEnumを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 8-1-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave1-foundation.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 1 | Task | 1日=4h
8-1-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Repository | 基本Repository実装 | 各Entityの基本Repositoryと単純な導出Queryを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-1-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave1-foundation.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 1 | Task | 1日=4h
8-1-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 共通 | 共通例外・APIエラー実装 | 共通例外、409コードを含むAPIエラー形式を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-1-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave1-foundation.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 1 | Task | 1日=4h
8-1-06 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 認証 | 認証・現在ユーザー取得基盤実装 | Session + Cookie、Spring Security、ログインユーザー取得、所有者確認基盤を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-1-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave1-foundation.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 1 | Task | 1日=4h
8-1-07 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | テスト基盤 | 実PostgreSQL Repositoryテスト基盤 | 実PostgreSQLで最初のRepositoryテストが通る状態を作る | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 8-1-04,8-1-06 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave1-foundation.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 1 | Task | 1日=4h
8-M1 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Milestone | DB・共通基盤完了 | Migration成功・Spring Boot起動・基本Repository/認証基盤利用可能 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0 |  |  |  |  | 0% | 8-1-07 | phase8-wave1-foundation.md | M1達成 |  | Wave 1 | Milestone | —
8-2-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | memo | MemoRepository詳細実装 | 所有者条件、悲観ロック取得等のMemo固有Repository処理を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-M1 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave2-memo.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 2 | Task | 1日=4h
8-2-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | memo | Memo作成・一覧・詳細Service | 作成、一覧、詳細取得と所有者確認を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-2-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave2-memo.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 2 | Task | 1日=4h
8-2-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | memo | Memo編集・content_updated_at実装 | memoロック、タイトル/原文更新、実変更時のみcontent_updated_at更新を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-2-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave2-memo.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 2 | Task | 1日=4h
8-2-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | memo | Memo基本削除実装 | memoロック下で基本削除を実装。AI関連後始末はWave 8で拡張 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-2-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave2-memo.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 2 | Task | 1日=4h
8-2-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | memo | Memo検索実装 | title / content / CURRENT organization名を対象に検索を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-2-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave2-memo.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 2 | Task | 1日=4h
8-2-06 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | API | Memo DTO / Controller実装 | 作成・一覧・詳細・編集・削除・検索APIを接続 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-2-03,8-2-04,8-2-05 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave2-memo.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 2 | Task | 1日=4h
8-2-07 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UI | 認証・セッションUI接続 | ログイン/セッション確認を既存認証仕様に沿って接続 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-1-06 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave2-memo.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 2 | Task | 1日=4h
8-2-08 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UI | Home Memo作成・一覧UI | ブラウザからmemo作成・一覧表示を接続 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-2-06,8-2-07 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave2-memo.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 2 | Task | 1日=4h
8-2-09 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UI | Memo詳細・編集UI | 詳細表示・編集・基本削除を接続 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-2-06,8-2-08 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave2-memo.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 2 | Task | 1日=4h
8-2-10 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UI | 検索UI接続 | 検索入力・結果表示・空検索エラーを接続 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 8-2-06,8-2-08 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave2-memo.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 2 | Task | 1日=4h
8-M2 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Milestone | Memo E2E完了 | Memo CRUD＋検索をブラウザからEnd-to-End確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0 |  |  |  |  | 0% | 8-2-09,8-2-10 | phase8-wave2-memo.md | M2達成 |  | Wave 2 | Milestone | —
8-3-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | organization | OrganizationRepository詳細実装 | normalized_name・parent・userを用いる検索/競合確認Queryを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-M1 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave3-organization.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 3 | Task | 1日=4h
8-3-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | organization | Organization系QueryService実装 | OrganizationQueryServiceとMemoOrganizationQueryServiceの読取責務を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-3-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave3-organization.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 3 | Task | 1日=4h
8-3-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | organization | organization作成・名称変更実装 | normalize、重複検証、作成、名称変更を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-3-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave3-organization.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 3 | Task | 1日=4h
8-3-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | organization | organization移動実装 | 親変更、重複・循環移動防止を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-3-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave3-organization.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 | 階層深さ上限は既存設計に定義があるか実装時確認 | Wave 3 | Task | 1日=4h
8-3-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | organization | organization削除・参照チェック実装 | 子organization/CURRENT/AI_SUGGESTED参照による削除制約を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-3-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave3-organization.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 3 | Task | 1日=4h
8-3-06 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | API | Organization DTO / Controller実装 | 作成・変更・移動・削除APIを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-3-03,8-3-04,8-3-05 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave3-organization.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 3 | Task | 1日=4h
8-3-07 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UI | 整理構造編集UI実装 | ツリーを見ながら作成・名称変更・移動・削除できるUIを接続 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 8-3-06 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave3-organization.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 3 | Task | 1日=4h
8-M3 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Milestone | Organization基本機能完了 | 画面からorganization作成・変更・移動・削除可能 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0 |  |  |  |  | 0% | 8-3-07 | phase8-wave3-organization.md | M3達成 |  | Wave 3 | Milestone | —
8-4-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | memo_organization | CURRENT置換コア実装 | MemoOrganizationServiceにCURRENT置換と親→子順organization作成の共通処理を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 8-M2,8-M3 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave4-current.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 4 | Task | 1日=4h
8-4-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 排他 | 通常整理先変更の悲観ロック・3秒timeout | 通常CURRENT変更のmemoロックとLOCK_TIMEOUTを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-4-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave4-current.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 4 | Task | 1日=4h
8-4-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | memo_organization | 複数CURRENT対応 | memoの複数organization所属を正しく更新・取得できるようにする | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-4-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave4-current.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 4 | Task | 1日=4h
8-4-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | outdated | 手動CURRENT outdated判定 | ai_process_id=NULLのCURRENTをmemo_organizations.created_at基準で判定しDTOへ反映 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-4-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave4-current.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 4 | Task | 1日=4h
8-4-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | API/UI | 通常整理先変更API・UI | memo詳細からCURRENTを表示・手動変更できるよう接続 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 8-4-02,8-4-04 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave4-current.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 4 | Task | 1日=4h
8-4-06 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Developer Test | 悲観ロック実PostgreSQL確認 | 実PostgreSQLで3秒ロックtimeoutを含む悲観ロックの動作を1本確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-4-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave4-current.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 4 | Task | 1日=4h
8-M4 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Milestone | 手動整理E2E完了 | AIを使わずmemoの整理先を変更できる | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0 |  |  |  |  | 0% | 8-4-05,8-4-06 | phase8-wave4-current.md | M4達成 |  | Wave 4 | Milestone | —
8-0B-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 非同期 | AI非同期実行方式具体化 | 既決の非同期方針を前提にExecutor/呼び出し境界/API応答/状態取得方式を具体化 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-M4 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0b-ai-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-B | Task | 1日=4h
8-0B-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI契約 | AI Request / Response JSON契約確定 | INITIAL/REORGANIZEのDTO・構造化JSON契約を確定 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-0B-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0b-ai-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-B | Task | 1日=4h
8-0B-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI技術 | AI Service技術選定確定 | AI Service言語/Framework、LLM provider、構造化出力、APIキー管理を確定 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-0B-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0b-ai-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-B | Task | 1日=4h
8-0B-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | HTTP | HTTP Client / 内部APIキー方式確定 | Client方式、Header名、connect/response timeout設定方式を確定 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 8-0B-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0b-ai-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-B | Task | 1日=4h
8-0B-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UseCase | 上位UseCase構成・Tx境界具体化 | 開始Tx/非同期通信/反映Txを担当するクラス構成を具体化 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 8-0B-04 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0b-ai-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-B | Task | 1日=4h
8-0B-06 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | snapshot | AI入力snapshot範囲確定 | 原文に加えCURRENT/organization構造等、開始Tx内で取得する具体項目を確定 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 8-0B-05 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0b-ai-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-B | Task | 1日=4h
8-0B-07 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Spike | LLMフィージビリティ確認 | 実用的な階層JSONを構造化出力として返せるか最小スパイクで確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-0B-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave0b-ai-decisions.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 0-B | Task | 1日=4h
8-M0B | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Milestone | Wave 0-B完了 | AI実装開始前の技術前提とLLM実現性を確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0 |  |  |  |  | 0% | 8-0B-06,8-0B-07 | phase8-wave0b-ai-decisions.md | Wave 5/6開始条件を満たす |  | Wave 0-B | Milestone | —
8-5-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI Process | AiProcessRepository詳細実装 | 状態・件数・FIFO・条件付きUPDATEに必要なQueryを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-M0B,8-M1 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave5-ai-process.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 5 | Task | 1日=4h
8-5-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI Process | PROCESSING作成・基本状態遷移 | createProcessingとCOMPLETED/FAILED/CANCELLEDへの条件付き遷移を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-5-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave5-ai-process.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 5 | Task | 1日=4h
8-5-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI Process | INITIAL開始条件実装 | CURRENTなし・残留回復・重複PROCESSING防止等を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-5-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave5-ai-process.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 5 | Task | 1日=4h
8-5-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI Process | REORGANIZE開始条件・active件数実装 | CURRENTあり、INITIAL競合、PROCESSING最大1、active最大2を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 8-5-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave5-ai-process.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 5 | Task | 1日=4h
8-5-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI Process | proposed_result・FIFO管理実装 | proposal保存/取得/クリアとFIFO決定を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-5-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave5-ai-process.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 5 | Task | 1日=4h
8-5-06 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI Process | 残留PROCESSING回復実装 | 2分超PROCESSINGをFAILEDへ回復し遅延結果を条件付きUPDATEで無効化 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-5-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave5-ai-process.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 5 | Task | 1日=4h
8-5-07 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Developer Test | AiProcess状態管理テスト | 開始条件・状態遷移・active/FIFO・回復のDeveloper Testを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 8-5-03,8-5-04,8-5-05,8-5-06 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave5-ai-process.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 5 | Task | 1日=4h
8-6A-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI通信 | AI内部DTO実装 | Wave 0-Bで確定したRequest / Response DTOを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 8-M0B | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6a-ai-service-client.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-a | Task | 1日=4h
8-6A-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI Service | AI ServiceスタブAPI実装 | 固定レスポンスでINITIAL/REORGANIZE内部APIを起動できる状態を作る | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-6A-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6a-ai-service-client.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-a | Task | 1日=4h
8-6A-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI通信 | AiServiceClient共通通信実装 | HTTP通信共通処理を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-6A-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6a-ai-service-client.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-a | Task | 1日=4h
8-6A-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI通信 | INITIAL / REORGANIZE通信実装 | 各内部APIへの呼び出しを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-6A-02,8-6A-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6a-ai-service-client.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-a | Task | 1日=4h
8-6A-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI通信 | 内部APIキー・timeout実装 | 内部APIキー、connect 5秒、response 60秒を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-6A-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6a-ai-service-client.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-a | Task | 1日=4h
8-6A-06 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI通信 | AiServiceException階層・変換実装 | Connection/Timeout/Client/Server/Response例外を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-6A-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6a-ai-service-client.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-a | Task | 1日=4h
8-6A-07 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 疎通 | Spring Boot ⇔ AI Serviceスタブ疎通確認 | DB反映なしで往復通信と例外変換を確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.25 |  |  |  |  | 0% | 8-6A-04,8-6A-05,8-6A-06 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6a-ai-service-client.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-a | Task | 1日=4h
8-M5 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Milestone | AI Service通信M5 | Spring Boot ⇔ AI Serviceスタブの往復通信成功 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0 |  |  |  |  | 0% | 8-6A-07 | phase8-wave6a-ai-service-client.md | M5達成 |  | Wave 6-a | Milestone | —
8-6B-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | LLM | LLM Provider API連携 | 外部LLM APIへの接続・認証・基本呼び出しを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-M5 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6b-llm.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-b | Task | 1日=4h
8-6B-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Prompt | INITIALプロンプト実装 | 初回整理の階層JSON生成プロンプトを実装・調整 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-6B-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6b-llm.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-b | Task | 1日=4h
8-6B-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Prompt | REORGANIZEプロンプト実装 | 再整理の提案生成プロンプトを実装・調整 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-6B-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6b-llm.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-b | Task | 1日=4h
8-6B-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | LLM | 構造化出力・Response検証 | JSON Schema等で構造化出力を受け、形式不正をAI Service側で検出 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-6B-02,8-6B-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6b-llm.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-b | Task | 1日=4h
8-6B-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Security | LLM鍵・ログ・入力出力保護 | APIキーをSecrets/環境変数化し、memo本文・AIレスポンス全文をログへ出さない | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-6B-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6b-llm.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-b | Task | 1日=4h
8-6B-06 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 検証 | AI整理品質の最小確認 | 代表入力で階層JSONがMVPとして利用可能か確認し課題を記録 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 8-6B-04,8-6B-05 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave6b-llm.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 6-b | Task | 1日=4h
8-7-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI Result | INITIAL結果解析・上限検証 | organization名称/数/階層等を検証してAI結果を内部表現へ変換 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-5-07,8-6A-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave7-ai-result-initial.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 7 | Task | 1日=4h
8-7-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI Result | 既存organization ID解決 | 同一user/parent/normalized_nameで既存organizationを解決 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-7-01,8-M3 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave7-ai-result-initial.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 7 | Task | 1日=4h
8-7-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI Result | INITIAL organization作成・再利用 | Wave 4の共通作成/置換処理を利用して必要なorganizationを作成 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-7-02,8-M4 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave7-ai-result-initial.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 7 | Task | 1日=4h
8-7-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI Result | AI_SUGGESTED・初期CURRENT登録 | AI_SUGGESTEDとCURRENTを登録しAI由来CURRENTへai_process_idを設定 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-7-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave7-ai-result-initial.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 7 | Task | 1日=4h
8-7-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | AI Result | COMPLETED / CANCELLED / ロック失敗処理 | 成功確定、CURRENT出現/memo削除時CANCELLED、反映ロック失敗FAILEDを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-7-04,8-5-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave7-ai-result-initial.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 7 | Task | 1日=4h
8-7-06 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | outdated | AI由来CURRENT outdated判定 | ai_processes.created_atを基準にAI由来CURRENTのoutdatedをDTOへ反映 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-7-04 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave7-ai-result-initial.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 7 | Task | 1日=4h
8-7-07 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Developer Test | INITIAL結果反映テスト | 解析・既存再利用・CURRENT来歴・COMPLETED/CANCELLEDをテスト | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-7-05,8-7-06 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave7-ai-result-initial.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 7 | Task | 1日=4h
8-8-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UseCase | INITIAL開始Tx・snapshot実装 | memoロック、開始条件、PROCESSING作成、snapshot取得、commitを実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 8-5-07,8-M2 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave8-ai-usecase.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 8 | Task | 1日=4h
8-8-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UseCase | 非同期通信→反映→markFailed実装 | 非同期でAiServiceClientを呼びAiResultServiceへ反映。例外全般で条件付きmarkFailed | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1.25 |  |  |  |  | 0% | 8-8-01,8-M5,8-7-07 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave8-ai-usecase.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 8 | Task | 1日=4h
8-8-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | API | INITIAL API・memo作成連携 | POST /memos等からAI完了を待たずINITIALを起動する接続を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-8-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave8-ai-usecase.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 8 | Task | 1日=4h
8-8-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 削除 | AI処理中memo削除の後始末拡張 | 未判断proposalクリア、削除、SET NULL、遅延結果CANCELLEDを接続 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-8-02,8-2-04 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave8-ai-usecase.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 8 | Task | 1日=4h
8-8-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UI | INITIAL状態表示・ポーリング接続 | PROCESSING/FAILED/timeout/CURRENT等の状態をUIへ接続 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-8-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave8-ai-usecase.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 8 | Task | 1日=4h
8-M6 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Milestone | INITIAL E2E完了 | memo作成→AI整理→organization→CURRENTまでEnd-to-End成功 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0 |  |  |  |  | 0% | 8-8-04,8-8-05,8-6B-06 | phase8-wave8-ai-usecase.md | M6達成 |  | Wave 8 | Milestone | —
8-9-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | REORGANIZE | REORGANIZE開始・AI結果proposal保存 | 開始条件、snapshot、AI通信、既存ID解決、proposed_result保存を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1.25 |  |  |  |  | 0% | 8-M6,8-5-04,8-5-05 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave9-reorganize.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 9 | Task | 1日=4h
8-9-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | REORGANIZE | 採用・使わない・変更して使うBackend | aiProcessId検証と各判断フローをWave4/5の共通処理利用で実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1.5 |  |  |  |  | 0% | 8-9-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave9-reorganize.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 9 | Task | 1日=4h
8-9-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | outdated | proposal outdated判定 | proposal元ai_processes.created_atを基準にoutdatedを算出・返却 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-9-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave9-reorganize.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 9 | Task | 1日=4h
8-9-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UI | proposal比較・判断UI | 現在構造とproposal比較、採用/変更/却下UIとFIFO切替を実装 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1.25 |  |  |  |  | 0% | 8-9-02,8-9-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave9-reorganize.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 9 | Task | 1日=4h
8-9-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Developer Test | REORGANIZE判断・FIFOガード確認 | PROPOSAL_STALE/DECISION_TARGET_MISMATCH/NO_PENDING等を含む主要ガードを確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 8-9-02,8-9-04 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave9-reorganize.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 9 | Task | 1日=4h
8-M7 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Milestone | REORGANIZE E2E完了 | 再整理→proposal→採用/変更/却下がEnd-to-End成功 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0 |  |  |  |  | 0% | 8-9-05 | phase8-wave9-reorganize.md | M7達成 |  | Wave 9 | Milestone | —
8-10-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 競合検証 | 主要競合シナリオ横断確認 | 通常CURRENT変更、INITIAL/REORG、二重送信等の競合を横断確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 8-M7 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave10-error-concurrency.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 10 | Task | 1日=4h
8-10-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 異常系 | 409エラーコード横断確認・補完 | 7つの409コードが適切なWaveで実装済みか確認し漏れを補完 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-10-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave10-error-concurrency.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 10 | Task | 1日=4h
8-10-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | outdated | outdated横断確認 | 手動CURRENT / AI CURRENT / proposalの判定・表示を横断確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-10-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave10-error-concurrency.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 10 | Task | 1日=4h
8-10-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 削除/遅延 | AI処理中削除・遅延結果横断確認 | 削除済memo復活防止、CANCELLED、残留回復後遅延結果を確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-10-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave10-error-concurrency.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 10 | Task | 1日=4h
8-10-05 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UI | 異常系UI表示横断確認 | 409/FAILED/timeout等の表示・ボタン制御を横断確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-10-02,8-10-03,8-10-04 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave10-error-concurrency.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 10 | Task | 1日=4h
8-M8 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Milestone | 主要競合・異常系確認完了 | 主要競合シナリオ・outdated・削除・409の横断確認完了 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0 |  |  |  |  | 0% | 8-10-05 | phase8-wave10-error-concurrency.md | M8達成 |  | Wave 10 | Milestone | —
8-11-01 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UI | 横断UI状態仕上げ | loading / empty / error / ボタン活性・非活性を画面横断で統一 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-M8 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave11-ui-finalization.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 11 | Task | 1日=4h
8-11-02 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | UI | 画面・文言最終調整 | Home / Memo詳細 / 整理構造編集の表示・文言を最終調整 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-11-01 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave11-ui-finalization.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 11 | Task | 1日=4h
8-11-03 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 疎通 | Phase 8 MVP疎通確認 | 主要正常系を通して実装漏れ・ブロッカーがないか確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.75 |  |  |  |  | 0% | 8-11-02 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave11-ui-finalization.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 11 | Task | 1日=4h
8-11-04 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | 記録 | Phase 8残課題・Phase 9申し送り整理 | Developer Test再利用対象、未解決課題、Phase 9テスト観点を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-11-03 | ソースコード / Developer Test / docs/development/phase8-wave11-ui-finalization.md | 共通DoDを満たし、Wave実装記録を更新 |  | Wave 11 | Task | 1日=4h
8-M9 | Phase 8 | 新規実装 | 予定 | Milestone | Phase 8実装完了 | MVP実装完了、Phase 9正式テストへ進行可能 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0 |  |  |  |  | 0% | 8-11-04 | phase8-wave11-ui-finalization.md / Phase 8実装成果物 | M9達成・Phase 9開始可能 |  | Wave 11 | Milestone | —
9-1 | Phase 9 | テスト | 予定 | 計画 | テスト方針作成 | MVP全体のテスト方針を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 8-M9 | テスト仕様 / テスト結果 | MVP主要フローと異常系の品質確認完了 |  |  | Task | 1日=4h
9-2 | Phase 9 | テスト | 予定 | 設計 | テスト観点整理 | 正常・異常・境界・権限・非同期等を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 9-1 | テスト仕様 / テスト結果 | MVP主要フローと異常系の品質確認完了 |  |  | Task | 1日=4h
9-3 | Phase 9 | テスト | 予定 | 単体 | 単体テスト不足補完 | 実装時テストの不足を補完 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 2.5 |  |  |  |  | 0% | 9-2 | テスト仕様 / テスト結果 | MVP主要フローと異常系の品質確認完了 |  |  | Task | 1日=4h
9-4 | Phase 9 | テスト | 予定 | 結合 | API結合テスト | API間・DB連携を確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1.5 |  |  |  |  | 0% | 9-3 | テスト仕様 / テスト結果 | MVP主要フローと異常系の品質確認完了 |  |  | Task | 1日=4h
9-5 | Phase 9 | テスト | 予定 | DB | DB整合性テスト | 制約・Transaction・削除等を確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 9-4 | テスト仕様 / テスト結果 | MVP主要フローと異常系の品質確認完了 |  |  | Task | 1日=4h
9-6 | Phase 9 | テスト | 予定 | AI | AI正常系テスト | 初回整理・再整理・採用を確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 9-5 | テスト仕様 / テスト結果 | MVP主要フローと異常系の品質確認完了 |  |  | Task | 1日=4h
9-7 | Phase 9 | テスト | 予定 | AI | AI異常系テスト | Timeout/4xx/5xx/不正Response等を確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 9-6 | テスト仕様 / テスト結果 | MVP主要フローと異常系の品質確認完了 |  |  | Task | 1日=4h
9-8 | Phase 9 | テスト | 予定 | 競合 | 競合・非同期テスト | 削除競合・処理中編集等を確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1.5 |  |  |  |  | 0% | 9-7 | テスト仕様 / テスト結果 | MVP主要フローと異常系の品質確認完了 |  |  | Task | 1日=4h
9-9 | Phase 9 | テスト | 予定 | E2E | UI/E2Eテスト | 主要ユーザーフローを確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1.5 |  |  |  |  | 0% | 9-8 | テスト仕様 / テスト結果 | MVP主要フローと異常系の品質確認完了 |  |  | Task | 1日=4h
9-10 | Phase 9 | テスト | 予定 | 不具合 | 不具合修正・再テスト | 検出不具合を修正して再確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 2.5 |  |  |  |  | 0% | 9-9 | テスト仕様 / テスト結果 | MVP主要フローと異常系の品質確認完了 |  |  | Task | 1日=4h
9-11 | Phase 9 | テスト | 予定 | 記録 | テスト結果整理 | 結果・残課題を文書化 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 9-10 | テスト仕様 / テスト結果 | MVP主要フローと異常系の品質確認完了 |  |  | Task | 1日=4h
10-1 | Phase 10 | CI/CD | 予定 | 設計 | CI/CD要件整理 | 自動化対象と実行契機を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 9-11 | .github/workflows / CI/CDドキュメント | Build/Test自動化が安定稼働 |  |  | Task | 1日=4h
10-2 | Phase 10 | CI/CD | 予定 | 設計 | GitHub Actions設計 | Workflow構成を設計 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 10-1 | .github/workflows / CI/CDドキュメント | Build/Test自動化が安定稼働 |  |  | Task | 1日=4h
10-3 | Phase 10 | CI/CD | 予定 | CI | Build自動化 | Maven Buildを自動化 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 10-2 | .github/workflows / CI/CDドキュメント | Build/Test自動化が安定稼働 |  |  | Task | 1日=4h
10-4 | Phase 10 | CI/CD | 予定 | CI | Test自動化 | 自動テスト実行を組み込む | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 10-3 | .github/workflows / CI/CDドキュメント | Build/Test自動化が安定稼働 |  |  | Task | 1日=4h
10-5 | Phase 10 | CI/CD | 予定 | CI | PR時CI実行 | Pull RequestでCIが動くようにする | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 10-4 | .github/workflows / CI/CDドキュメント | Build/Test自動化が安定稼働 |  |  | Task | 1日=4h
10-6 | Phase 10 | CI/CD | 予定 | 検証 | CI失敗確認 | 失敗ケース・ログ確認を実施 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 10-5 | .github/workflows / CI/CDドキュメント | Build/Test自動化が安定稼働 |  |  | Task | 1日=4h
10-7 | Phase 10 | CI/CD | 予定 | CD | Deployment連携準備 | AWSデプロイへの接続準備 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 10-6 | .github/workflows / CI/CDドキュメント | Build/Test自動化が安定稼働 |  |  | Task | 1日=4h
10-8 | Phase 10 | CI/CD | 予定 | 文書化 | CI/CDドキュメント | 構成・運用方法を記録 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 10-7 | .github/workflows / CI/CDドキュメント | Build/Test自動化が安定稼働 |  |  | Task | 1日=4h
11-1 | Phase 11 | AWSデプロイ | 予定 | 設計 | AWS構成最終確認 | MVPのAWS構成を最終確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 10-8 | AWS環境 / デプロイ記録 | 本番相当環境でMVPが動作 |  |  | Task | 1日=4h
11-2 | Phase 11 | AWSデプロイ | 予定 | 構築 | AWS環境構築 | 必要なAWSリソースを構築 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 2 |  |  |  |  | 0% | 11-1 | AWS環境 / デプロイ記録 | 本番相当環境でMVPが動作 |  |  | Task | 1日=4h
11-3 | Phase 11 | AWSデプロイ | 予定 | DB | DB配置 | DBをAWS環境へ配置・接続 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 11-2 | AWS環境 / デプロイ記録 | 本番相当環境でMVPが動作 |  |  | Task | 1日=4h
11-4 | Phase 11 | AWSデプロイ | 予定 | Backend | Backendデプロイ | Spring Bootをデプロイ | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 11-3 | AWS環境 / デプロイ記録 | 本番相当環境でMVPが動作 |  |  | Task | 1日=4h
11-5 | Phase 11 | AWSデプロイ | 予定 | AI | AI Serviceデプロイ | AI Serviceをデプロイ | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 11-4 | AWS環境 / デプロイ記録 | 本番相当環境でMVPが動作 |  |  | Task | 1日=4h
11-6 | Phase 11 | AWSデプロイ | 予定 | 設定 | Secrets / 環境変数設定 | 秘密情報・設定値を安全に設定 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 11-5 | AWS環境 / デプロイ記録 | 本番相当環境でMVPが動作 |  |  | Task | 1日=4h
11-7 | Phase 11 | AWSデプロイ | 予定 | NW | ネットワーク・アクセス確認 | 通信経路・アクセス制御を確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 11-6 | AWS環境 / デプロイ記録 | 本番相当環境でMVPが動作 |  |  | Task | 1日=4h
11-8 | Phase 11 | AWSデプロイ | 予定 | 検証 | 本番相当動作確認 | デプロイ環境でE2E確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 11-7 | AWS環境 / デプロイ記録 | 本番相当環境でMVPが動作 |  |  | Task | 1日=4h
11-9 | Phase 11 | AWSデプロイ | 予定 | 監視 | ログ・監視確認 | 障害調査に必要なログを確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 11-8 | AWS環境 / デプロイ記録 | 本番相当環境でMVPが動作 |  |  | Task | 1日=4h
12-1 | Phase 12 | MVPリリース | 予定 | 判定 | リリースチェックリスト作成 | リリース条件を一覧化 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 11-9 | Release Checklist / README / MVP | POがリリース承認 |  |  | Task | 1日=4h
12-2 | Phase 12 | MVPリリース | 予定 | 要件 | 要件充足確認 | MVP要件を満たしているか確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 12-1 | Release Checklist / README / MVP | POがリリース承認 |  |  | Task | 1日=4h
12-3 | Phase 12 | MVPリリース | 予定 | 課題 | Critical / High課題確認 | 未解決重大課題がないか確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 12-2 | Release Checklist / README / MVP | POがリリース承認 |  |  | Task | 1日=4h
12-4 | Phase 12 | MVPリリース | 予定 | Security | セキュリティ確認 | 認証・Secrets・アクセス制御等を確認 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 12-3 | Release Checklist / README / MVP | POがリリース承認 |  |  | Task | 1日=4h
12-5 | Phase 12 | MVPリリース | 予定 | Docs | README整備 | 概要・構成・起動方法・技術選定等を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 12-4 | Release Checklist / README / MVP | POがリリース承認 |  |  | Task | 1日=4h
12-6 | Phase 12 | MVPリリース | 予定 | Docs | 利用方法整理 | MVP利用手順を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 12-5 | Release Checklist / README / MVP | POがリリース承認 |  |  | Task | 1日=4h
12-7 | Phase 12 | MVPリリース | 予定 | Review | 最終レビュー | 複数観点でRelease Reviewを実施 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 12-6 | Release Checklist / README / MVP | POがリリース承認 |  |  | Task | 1日=4h
12-8 | Phase 12 | MVPリリース | 予定 | PO | POリリース判定 | 最終意思決定者としてリリース可否を判断 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 12-7 | Release Checklist / README / MVP | POがリリース承認 |  |  | Task | 1日=4h
12-9 | Phase 12 | MVPリリース | 予定 | Release | MVPリリース | MVPを正式リリース | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0 |  |  |  |  | 0% | 12-8 | Release Checklist / README / MVP | POがリリース承認 |  |  | Task | —
13-1 | Phase 13 | 振り返り | 予定 | 実績 | プロジェクト実績整理 | Phase 0〜12の実績を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 12-9 | 振り返り資料 / Portfolio説明 | 開発経験を自分の言葉で説明可能 |  |  | Task | 1日=4h
13-2 | Phase 13 | 振り返り | 予定 | 差分 | 当初計画との差分整理 | 計画と実績の差・理由を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 13-1 | 振り返り資料 / Portfolio説明 | 開発経験を自分の言葉で説明可能 |  |  | Task | 1日=4h
13-3 | Phase 13 | 振り返り | 予定 | 学習 | 技術的な学び整理 | Java / Spring / DB / Docker / AWS等を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 13-2 | 振り返り資料 / Portfolio説明 | 開発経験を自分の言葉で説明可能 |  |  | Task | 1日=4h
13-4 | Phase 13 | 振り返り | 予定 | 判断 | 設計判断整理 | 採用・却下した設計判断と理由を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 13-3 | 振り返り資料 / Portfolio説明 | 開発経験を自分の言葉で説明可能 |  |  | Task | 1日=4h
13-5 | Phase 13 | 振り返り | 予定 | AI | AI活用振り返り | 有効だった使い方・改善点を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 13-4 | 振り返り資料 / Portfolio説明 | 開発経験を自分の言葉で説明可能 |  |  | Task | 1日=4h
13-6 | Phase 13 | 振り返り | 予定 | 障害 | トラブル振り返り | 原因・対応・再発防止を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 13-5 | 振り返り資料 / Portfolio説明 | 開発経験を自分の言葉で説明可能 |  |  | Task | 1日=4h
13-7 | Phase 13 | 振り返り | 予定 | 成長 | 自分でできるようになったこと | 設計・実装・テスト等の成長を整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 13-6 | 振り返り資料 / Portfolio説明 | 開発経験を自分の言葉で説明可能 |  |  | Task | 1日=4h
13-8 | Phase 13 | 振り返り | 予定 | 改善 | 今後の改善点 | MVP後バックログを整理 | 未着手 | High | PO + AI支援 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 13-7 | 振り返り資料 / Portfolio説明 | 開発経験を自分の言葉で説明可能 |  |  | Task | 1日=4h
13-9 | Phase 13 | 振り返り | 予定 | Portfolio | ポートフォリオ説明整理 | 面接等で説明できる形にまとめる | 未着手 | High | PO + AI支援 | 1 |  |  |  |  | 0% | 13-8 | 振り返り資料 / Portfolio説明 | 開発経験を自分の言葉で説明可能 |  |  | Task | 1日=4h

## サマリ
個人開発 WBS サマリ（v0.3）
指標 | 値 |  | 指標 | 値
総WBS項目数 | 205 |  | 現在Phase | Phase 8（開始前）
完了項目数 | 58 |  | 現在工程 | 新規実装
進行中項目数 | 0 |  | 現在Wave | Wave 0-A（次）
未着手項目数 | 147 |  | 基準日 | 2026-10-07
残り想定作業日数 | 95.25 |  | Phase 8想定作業日数 | 58.25
|  |  | 見積単位 | 1日=4h
Phase | 工程 | 状態 | WBS項目数 | 完了数 | 想定作業日数
Phase 0 | プロジェクト準備 | 完了 | 3 | 3 | 0
Phase 1 | 開発環境構築 | 完了 | 9 | 9 | 0
Phase 2 | 企画 | 完了 | 6 | 6 | 0
Phase 3 | 要件定義 | 完了 | 6 | 6 | 0
Phase 4 | システム全体設計 | 完了 | 6 | 6 | 0
Phase 5 | 基本設計 | 完了 | 7 | 7 | 0
Phase 6 | 詳細設計 | 完了 | 14 | 14 | 0
Phase 7 | 実装タスク分解 | 完了 | 7 | 7 | 3.5
Phase 8 | 新規実装 | 未着手 | 101 | 0 | 58.25
Phase 9 | テスト | 未着手 | 11 | 0 | 14.5
Phase 10 | CI/CD | 未着手 | 8 | 0 | 4.5
Phase 11 | AWSデプロイ | 未着手 | 9 | 0 | 8.5
Phase 12 | MVPリリース | 未着手 | 9 | 0 | 4.5
Phase 13 | 振り返り | 未着手 | 9 | 0 | 5

## マスタ
状態 | 優先度 | 担当 | 区分
未着手 | High | PO | 実績
進行中 | Medium | ChatGPT(PM) | 予定
完了 | Low | Claude(SE/Reviewer)
保留 |  | Gemini(Research)
Copilot(Dev)
PO + AI支援

## Phase8_Wave
Phase 8 Wave計画（WBS v0.3）
Wave | 目的 | 前提 | Task数 | 想定作業日数 | Milestone | 実装記録 | 状態
Wave 0-A | Wave 1前の基盤技術確定 | 7-7 | 7 | 2.25 | Wave 1開始条件確定 | docs/development/phase8-wave0a-foundation-decisions.md | 未着手
Wave 1 | DB・共通基盤 | 8-M0A | 7 | 5 | M1 | docs/development/phase8-wave1-foundation.md | 未着手
Wave 2 | Memo基本機能 E2E | 8-M1 | 10 | 6 | M2 | docs/development/phase8-wave2-memo.md | 未着手
Wave 3 | Organization基本機能 | 8-M1 | 7 | 5 | M3 | docs/development/phase8-wave3-organization.md | 未着手
Wave 4 | 通常CURRENT変更・手動整理 | 8-M2,8-M3 | 6 | 4 | M4 | docs/development/phase8-wave4-current.md | 未着手
Wave 0-B | AI実装前の技術確定・LLMスパイク | 8-M4 | 7 | 3 | Wave 5/6開始条件確定 | docs/development/phase8-wave0b-ai-decisions.md | 未着手
Wave 5 | AiProcessService | 8-M0B,8-M1 | 7 | 5 | — | docs/development/phase8-wave5-ai-process.md | 未着手
Wave 6-a | AI Serviceスタブ＋Client疎通 | 8-M0B | 7 | 3 | M5 | docs/development/phase8-wave6a-ai-service-client.md | 未着手
Wave 6-b | LLM連携・プロンプト・構造化出力 | 8-M5 | 6 | 4.5 | — | docs/development/phase8-wave6b-llm.md | 未着手
Wave 7 | AiResultService INITIAL | 8-5-07,8-6A-01 | 7 | 4.5 | — | docs/development/phase8-wave7-ai-result-initial.md | 未着手
Wave 8 | AI上位UseCase・INITIAL E2E | 8-5-07,8-M2 | 5 | 4.5 | M6 | docs/development/phase8-wave8-ai-usecase.md | 未着手
Wave 9 | REORGANIZE | 8-M6,8-5-04,8-5-05 | 5 | 5.5 | M7 | docs/development/phase8-wave9-reorganize.md | 未着手
Wave 10 | 競合・outdated・異常系の横断検証 | 8-M7 | 5 | 3.5 | M8 | docs/development/phase8-wave10-error-concurrency.md | 未着手
Wave 11 | UI横断仕上げ・Phase 9申し送り | 8-M8 | 4 | 2.5 | M9 | docs/development/phase8-wave11-ui-finalization.md | 未着手